## Hoja1
Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de finalización
Planificar la Auditoría Interna | 2013-06-18 | 2013-06-21
Notifocar la Auditría Interna al perosnal de la SRM | 2013-06-03 | 2013-06-03
Realizar la Auditoría Interna | 2013-06-25 | 2013-06-28
Realizar acciones correctivas de auditoría interna | 2013-07-03 | 2013-08-09
Elaborar acciones correctivas de auditoría externa de recertificación | 2013-08-28 | 2013-09-13
Firmar documentación Aplicable con ABS | 2013-05-07 | 2013-05-14
Participar en la Auditoría externa de Recertificación | 2013-08-26 | 2013-08-27
Notifocar la Auditría externa al perosnal de la SRM | 2013-08-04 | 2013-08-04
Recibir el plan de auditoria por auditor Lider ABS | 2013-08-04 | 2013-08-04
Revisar Información de entrada a la Revisión por la dirección
Realizar desiciones de revisión por la dirección Incluyendo acciones correctivas aplicables | 2013-07-08 | 2013-08-16
Preaprar revisión por la dirección | 2013-05-06 | 2013-06-28
Obtener resultados de Auditorías Internas y Externas (3 años) | 2013-05-06 | 2013-06-28
Obtener resultados de retroalimentación del cliente interno y externo (3 años) | 2013-05-06 | 2013-06-21
Obtener resultados de desempeño de los procesos y conformidad del producto (3años) | 2013-05-06 | 2013-06-21
Obtener el resultado de las acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección previas. (3 años) | 2013-05-06 | 2013-06-21
Obtener el resultado de las acciones correctivas y preventivas internas y externas (3 años) | 2013-05-06 | 2013-06-21

## Opción 1
No. | Actividad | Responsable | Plan | Real | Mayo | [18 empty] | Junio | [19 empty] | Julio | [22 empty] | Agosto | [21 empty] | septiembre | [20 empty] | Octubre
[5 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Revisión documental | bar: Mayo 7
2 | Planificación para la Recertificación del SGC de la SRM | bar: Mayo 7
3 | Firmar documentación aplicable con ABS | bar: Mayo 7 to Mayo 15
4 | Preparar Revisión por la Dirección | bar: Mayo 8 to Junio 28
5 | Obtener resultados de Auditorías Internas y Externas (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 28
6 | Obtener resultados de Retroalimentación del Cliente Interno y/o Externo (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 21
7 | Obtener resultados de Desempeño de los Procesos y conformidades del Producto (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 21
8 | Obtener el estado de las acciones de seguimiento de las Revisiones por la Dirección previas (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 21
9 | Obtener resultado de las acciones correctivas y preventivas internas y externas (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 21
10 | Cambios que pudieran afectar al sistema de gestión de calidad | bar: Mayo 8 to Junio 21
11 | Los que se identificaron en revisiones previas y su estado de cumplimiento | bar: Mayo 8 to Junio 28
12 | Los nuevos cambios que pudieran afectar | bar: Mayo 8 to Junio 28
13 | Recomendaciones para la mejora | bar: Mayo 8 to Junio 21
14 | Estado de las recomendaciones previas | bar: Mayo 8 to Junio 21
15 | Identificar nuevas recomendaciones para la mejora | bar: Mayo 8 to Junio 21
16 | Impartir cursos de Introducción al ISO-9001:2008 | bar: Mayo 20 to Mayo 21
17 | Revisar información de Entrada de la Revisión por la Dirección | bar: Junio 3
18 | Participación Consultor Semisenior | bar: Junio 27 to Junio 28
19 | Participación de Mayordomo de Consultoría | bar: Junio 28
20 | Notificar Auditoría Interna a Personal del SRM | bar: Junio 18
21 | Planificar Auditoría Interna | bar: Junio 19 to Junio 21
22 | impartir cursos de Auditores Internos | bar: Junio 19 to Junio 21
23 | Realizar auditoría Interna | bar: Junio 24 to Junio 25
24 | Realizar acciones correctivas de Auditoría Interna | bar: Junio 26 to Julio 31
25 | Participación de Consultor Semisenior | bar: Julio 1 to Julio 31
26 | Participación de Mayordomo de Consultoría | bar: Agosto 5
27 | Realizar revisión por la Dirección | bar: Julio 3 to Julio 5
28 | Realizar decisiones de la Revisión por la Dirección, incluyendo acciones Correctivas aplicables | bar: Julio 8 to Agosto 27
29 | Recibir plan de auditoría por Auditor líder ABS | bar: Agosto 5
30 | Notificar al personal de la SRM la auditoría de la recertificación | bar: Agosto 5
31 | Participar en la auditoría externa de recertificación | bar: Agosto 26 to Agosto 27
32 | Elaborar Acciones Correctivas de Auditoría Externa de Recertificación | bar: Agosto 28 to septiembre 13
33 | Participación de Mayordomo de Consultoría | bar: septiembre 6
34 | Participación de Consultor Semisenior | bar: Mayo 28 to septiembre 13
35 | Vencimiento del Certificado | bar: Octubre 4

## Opción 2
No. | Actividad | Responsable | Plan | Real | Mayo | [18 empty] | Junio | [19 empty] | Julio | [22 empty] | Agosto | [21 empty] | septiembre | [20 empty] | Octubre
[5 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Revisión documental | bar: Mayo 7
2 | Planificación para la Recertificación del SGC de la SRM | bar: Mayo 7
3 | Firmar documentación aplicable con ABS | bar: Mayo 7 to Mayo 15
4 | Preparar Revisión por la Dirección | bar: Mayo 8 to Junio 28
5 | Obtener resultados de Auditorías Internas y Externas (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 28
6 | Obtener resultados de Retroalimentación del Cliente Interno y/o Externo (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 21
7 | Obtener resultados de Desempeño de los Procesos y conformidades del Producto (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 21
8 | Obtener el estado de las acciones de seguimiento de las Revisiones por la Dirección previas (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 21
9 | Obtener resultado de las acciones correctivas y preventivas internas y externas (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 21
10 | Cambios que pudieran afectar al sistema de gestión de calidad | bar: Mayo 8 to Junio 21
11 | Los que se identificaron en revisiones previas y su estado de cumplimiento | bar: Mayo 8 to Junio 28
12 | Los nuevos cambios que pudieran afectar | bar: Mayo 8 to Junio 28
13 | Recomendaciones para la mejora | bar: Mayo 8 to Junio 21
14 | Estado de las recomendaciones previas | bar: Mayo 8 to Junio 21
15 | Identificar nuevas recomendaciones para la mejora | bar: Mayo 8 to Junio 21
16 | Impartir cursos de Introducción al ISO-9001:2008 | bar: Mayo 20 to Mayo 21
17 | Revisar información de Entrada de la Revisión por la Dirección | bar: Junio 3
18 | Participación Consultor Semisenior | bar: Junio 27 to Junio 28
19 | Participación de Mayordomo de Consultoría | bar: Junio 28
20 | Notificar Auditoría Interna a Personal del SRM | bar: Agosto 12
21 | Planificar Auditoría Interna | bar: Agosto 14 to Agosto 16
22 | Impartir cursos de Auditores Internos | bar: Agosto 14 to Agosto 16
23 | Realizar auditoría Interna | bar: Agosto 19 to Agosto 20
24 | Realizar acciones correctivas de Auditoría Interna | bar: Agosto 21 to septiembre 6
25 | Participación de Consultor Semisenior | bar: Agosto 26 to septiembre 6
26 | Participación de Mayordomo de Consultoría | bar: septiembre 6
27 | Realizar revisión por la Dirección | bar: Agosto 26 to Agosto 28
28 | Realizar decisiones de la Revisión por la Dirección, incluyendo acciones Correctivas aplicables | bar: Agosto 29 to septiembre 6
29 | Recibir plan de auditoría por Auditor líder ABS | bar: septiembre 6
30 | Notificar al personal de la SRM la auditoría de la recertificación | bar: septiembre 6
31 | Participar en la auditoría externa de recertificación | bar: septiembre 16 to septiembre 17
32 | Elaborar Acciones Correctivas de Auditoría Externa de Recertificación | bar: septiembre 17 to septiembre 27
33 | Participación de Mayordomo de Consultoría | bar: septiembre 27
34 | Participación de Consultor Semisenior | bar: Junio 11 to septiembre 27
35 | Vencimiento del Certificado | bar: Octubre 4
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo con mayor carga de trabajo----------------------------------------------------------------------------------------------------.

## Opción 3
Formato de Seguimiento a Programas
Nombre:
Período:__________________ a ______________________
No. | Actividad | Responsable | Plan | Real | Fecha Inicial | Fecha Final | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Fecha Realizado
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
| R01/2018 |  | MCSRM01
| Fecha de revisión: 30/05/2018 | [5 empty] | Diciembre S3: CCSRM02
Fecha de liberación: 01/07/2017