## Hoja1
Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de finalización
Planificar la Auditoría Interna | 2013-06-18 | 2013-06-21
Notifocar la Auditría Interna al perosnal de la SRM | 2013-06-03 | 2013-06-03
Realizar la Auditoría Interna | 2013-06-25 | 2013-06-28
Realizar acciones correctivas de auditoría interna | 2013-07-03 | 2013-08-09
Elaborar acciones correctivas de auditoría externa de recertificación | 2013-08-28 | 2013-09-13
Firmar documentación Aplicable con ABS | 2013-05-07 | 2013-05-14
Participar en la Auditoría externa de Recertificación | 2013-08-26 | 2013-08-27
Notifocar la Auditría externa al perosnal de la SRM | 2013-08-04 | 2013-08-04
Recibir el plan de auditoria por auditor Lider ABS | 2013-08-04 | 2013-08-04
Revisar Información de entrada a la Revisión por la dirección
Realizar desiciones de revisión por la dirección Incluyendo acciones correctivas aplicables | 2013-07-08 | 2013-08-16
Preaprar revisión por la dirección | 2013-05-06 | 2013-06-28
Obtener resultados de Auditorías Internas y Externas (3 años) | 2013-05-06 | 2013-06-28
Obtener resultados de retroalimentación del cliente interno y externo (3 años) | 2013-05-06 | 2013-06-21
Obtener resultados de desempeño de los procesos y conformidad del producto (3años) | 2013-05-06 | 2013-06-21
Obtener el resultado de las acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección previas. (3 años) | 2013-05-06 | 2013-06-21
Obtener el resultado de las acciones correctivas y preventivas internas y externas (3 años) | 2013-05-06 | 2013-06-21

## Opción 1
No. | Actividad | Responsable | Plan | Real | Mayo | [18 empty] | Junio | [19 empty] | Julio | [22 empty] | Agosto | [21 empty] | septiembre | [20 empty] | Octubre
[5 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Revisión documental | bar: Mayo 7
2 | Planificación para la Recertificación del SGC de la SRM | bar: Mayo 7
3 | Firmar documentación aplicable con ABS | bar: Mayo 7 to Mayo 15
4 | Preparar Revisión por la Dirección | bar: Mayo 8 to Junio 28
5 | Obtener resultados de Auditorías Internas y Externas (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 28
6 | Obtener resultados de Retroalimentación del Cliente Interno y/o Externo (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 21
7 | Obtener resultados de Desempeño de los Procesos y conformidades del Producto (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 21
8 | Obtener el estado de las acciones de seguimiento de las Revisiones por la Dirección previas (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 21
9 | Obtener resultado de las acciones correctivas y preventivas internas y externas (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 21
10 | Cambios que pudieran afectar al sistema de gestión de calidad | bar: Mayo 8 to Junio 21
11 | Los que se identificaron en revisiones previas y su estado de cumplimiento | bar: Mayo 8 to Junio 28
12 | Los nuevos cambios que pudieran afectar | bar: Mayo 8 to Junio 28
13 | Recomendaciones para la mejora | bar: Mayo 8 to Junio 21
14 | Estado de las recomendaciones previas | bar: Mayo 8 to Junio 21
15 | Identificar nuevas recomendaciones para la mejora | bar: Mayo 8 to Junio 21
16 | Impartir cursos de Introducción al ISO-9001:2008 | bar: Mayo 20 to Mayo 21
17 | Revisar información de Entrada de la Revisión por la Dirección | bar: Junio 3
18 | Participación Consultor Semisenior | bar: Junio 27 to Junio 28
19 | Participación de Mayordomo de Consultoría | bar: Junio 28
20 | Notificar Auditoría Interna a Personal del SRM | bar: Junio 18
21 | Planificar Auditoría Interna | bar: Junio 19 to Junio 21
22 | impartir cursos de Auditores Internos | bar: Junio 19 to Junio 21
23 | Realizar auditoría Interna | bar: Junio 24 to Junio 25
24 | Realizar acciones correctivas de Auditoría Interna | bar: Junio 26 to Julio 31
25 | Participación de Consultor Semisenior | bar: Julio 1 to Julio 31
26 | Participación de Mayordomo de Consultoría | bar: Agosto 5
27 | Realizar revisión por la Dirección | bar: Julio 3 to Julio 5
28 | Realizar decisiones de la Revisión por la Dirección, incluyendo acciones Correctivas aplicables | bar: Julio 8 to Agosto 27
29 | Recibir plan de auditoría por Auditor líder ABS | bar: Agosto 5
30 | Notificar al personal de la SRM la auditoría de la recertificación | bar: Agosto 5
31 | Participar en la auditoría externa de recertificación | bar: Agosto 26 to Agosto 27
32 | Elaborar Acciones Correctivas de Auditoría Externa de Recertificación | bar: Agosto 28 to septiembre 13
33 | Participación de Mayordomo de Consultoría | bar: septiembre 6
34 | Participación de Consultor Semisenior | bar: Mayo 28 to septiembre 13
35 | Vencimiento del Certificado | bar: Octubre 4

## Opción 2
No. | Actividad | Responsable | Plan | Real | Mayo | [18 empty] | Junio | [19 empty] | Julio | [22 empty] | Agosto | [21 empty] | septiembre | [20 empty] | Octubre
[5 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Revisión documental | bar: Mayo 7
2 | Planificación para la Recertificación del SGC de la SRM | bar: Mayo 7
3 | Firmar documentación aplicable con ABS | bar: Mayo 7 to Mayo 15
4 | Preparar Revisión por la Dirección | bar: Mayo 8 to Junio 28
5 | Obtener resultados de Auditorías Internas y Externas (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 28
6 | Obtener resultados de Retroalimentación del Cliente Interno y/o Externo (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 21
7 | Obtener resultados de Desempeño de los Procesos y conformidades del Producto (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 21
8 | Obtener el estado de las acciones de seguimiento de las Revisiones por la Dirección previas (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 21
9 | Obtener resultado de las acciones correctivas y preventivas internas y externas (3 años) | bar: Mayo 8 to Junio 21
10 | Cambios que pudieran afectar al sistema de gestión de calidad | bar: Mayo 8 to Junio 21
11 | Los que se identificaron en revisiones previas y su estado de cumplimiento | bar: Mayo 8 to Junio 28
12 | Los nuevos cambios que pudieran afectar | bar: Mayo 8 to Junio 28
13 | Recomendaciones para la mejora | bar: Mayo 8 to Junio 21
14 | Estado de las recomendaciones previas | bar: Mayo 8 to Junio 21
15 | Identificar nuevas recomendaciones para la mejora | bar: Mayo 8 to Junio 21
16 | Impartir cursos de Introducción al ISO-9001:2008 | bar: Mayo 20 to Mayo 21
17 | Revisar información de Entrada de la Revisión por la Dirección | bar: Junio 3
18 | Participación Consultor Semisenior | bar: Junio 27 to Junio 28
19 | Participación de Mayordomo de Consultoría | bar: Junio 28
20 | Notificar Auditoría Interna a Personal del SRM | bar: Agosto 12
21 | Planificar Auditoría Interna | bar: Agosto 14 to Agosto 16
22 | Impartir cursos de Auditores Internos | bar: Agosto 14 to Agosto 16
23 | Realizar auditoría Interna | bar: Agosto 19 to Agosto 20
24 | Realizar acciones correctivas de Auditoría Interna | bar: Agosto 21 to septiembre 6
25 | Participación de Consultor Semisenior | bar: Agosto 26 to septiembre 6
26 | Participación de Mayordomo de Consultoría | bar: septiembre 6
27 | Realizar revisión por la Dirección | bar: Agosto 26 to Agosto 28
28 | Realizar decisiones de la Revisión por la Dirección, incluyendo acciones Correctivas aplicables | bar: Agosto 29 to septiembre 6
29 | Recibir plan de auditoría por Auditor líder ABS | bar: septiembre 6
30 | Notificar al personal de la SRM la auditoría de la recertificación | bar: septiembre 6
31 | Participar en la auditoría externa de recertificación | bar: septiembre 16 to septiembre 17
32 | Elaborar Acciones Correctivas de Auditoría Externa de Recertificación | bar: septiembre 17 to septiembre 27
33 | Participación de Mayordomo de Consultoría | bar: septiembre 27
34 | Participación de Consultor Semisenior | bar: Junio 11 to septiembre 27
35 | Vencimiento del Certificado | bar: Octubre 4
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo con mayor carga de trabajo----------------------------------------------------------------------------------------------------.

## Opción 3
No. | Actividad | Responsable | Plan | Real | Febrero |  | Abril | [21 empty] | Mayo | [21 empty] | Junio | [20 empty] | Julio | [22 empty] | Agosto | [20 empty] | Septiembre
[5 empty] | 20 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
1 | Comité de calidad 1ra. parte | Comité de Calidad
2 | Comité de calidad 2da. Parte | Comité de Calidad
3 | Revisión documental por parte de las áreas | Áreas certificadas
4 | Revisión documental por parte del Coordinador de Calidad | Coordinador de Calidad
5 | Planificación para el mantenimiento de la certificación del SGC de la SRM | Comité de Calidad
6 | Preparar Revisión por la Dirección | Áreas certificadas y Comité de Calidad
6.1 | a) Actas de reuniones de Comité de Calidad
6.2 | b) Informes elaborados
6.3 | c) Documentación Actualizada
6.4 | d) Propuesta de Ajuste al Sistema de Gestión de Calidad
6.5 | e) Los nuevos cambios que pudieran afectar
7 | Revisión por la Dirección 1 | Magdos. Y Comité de Calidad
8 | Campaña de sencibilización para servidores de la SRM | Comité de Calidad
8.1 | a) Preparatoria a la encuesta de ambiente laboral y satisfacción al cliente, previa a la auditoría Interna.
8.2 | b) Informativa de los resultados obtenidos en la encuesta laboral, previa a la auditoría externa
9 | Realizar encuesta de ambiente laboral y satisfacción al cliente | Áreas certificadas
10 | Obtener resultados de Desempeño de los Procesos y conformidades del Producto | Comité de Calidad
11 | Obtener resultados de Retroalimentación del Cliente Interno y/o Externo | Áreas certificadas
12 | Revisar información de Entrada de la Revisión por la Dirección | Comité de Calidad
13 | Realizar revisión por la Dirección (Los Magistrados elegirán un día de las cinco opciones que se marcan) | Alta Dirección y Comité de Calidad
13.1 | a) Obtener el estado de las acciones de seguimiento de las Revisiones por la Dirección previas | Auditor Líder
13.2 | b) Obtener resultado de las acciones correctivas y preventivas internas y externas
13.3 | c) Los que se identificaron en revisiones previas y su estado de cumplimiento
13.4 | d) Estado de las recomendaciones previas | Áreas certificadas y Comité de Calidad
13.5 | e) Recomendaciones para la mejora | Áreas certificadas
13.6 | f) Identificar nuevas recomendaciones para la mejora | Áreas certificadas y Comité de Calidad
14 | Implementar las medidas que se determinen en la Revisión por la Dirección. (Oportunidades de mejora, acciones preventivas y/o correctivas aplicables en su caso) | Áreas certificadas y Comité de Calidad
15 | Planificar Auditoría Interna | Comité de Calidad
16 | Notificar Auditoría Interna a Personal del SRM | Comité de Calidad
17 | Realizar auditoría Interna (Se elegirán dos días consecutivos de las cinco opciones que se marcan) | Áreas certificadas; Comité de Calidad
18 | Resultados de Auditoría Interna a) Precisar las acciones corretivas, preventivas y de mejora de la Auditoría Interna e implementarlas | Áreas certificadas; Comité de Calidad
19 | Revisión por la Dirección 2 | Magdos. Y Comité de Calidad
20 | Recibir plan de auditoría por Auditor líder ABS (Se prevee que en los días marcados se nos haga llegar el plan de auditoría) | Órgano Certificador
21 | Notificar al personal de la SRM la auditoría de la recertificación | Comité de Calidad
22 | AUDITORÍA EXTERNA DE MANTENIMIENTO DE LA RECERTIFICACIÓN | Áreas certificadas; Comité de Calidad
23 | Seguimiento a las acciones correctivas, peventivas y de mejora de la auditoría externa de mantenimiento | Áreas certificadas; Comité de Calidad
24 | Participación de Mayordomo de Consultoría (En caso de ser necesario) | Asesor Externo
25 | Participación de Consultor Semisenior (Asesoría en línea) | Asesor Externo
26 | Entrega de resultados de auditoría de mantenimiento (Se prevee que en los días marcados se nos haga llegar el resultado de auditoría) | Órgano Certificador
27 | Constancia de mantenimiento de la certificación del sistema de gestión de la Calidad Bajo la Norma ISO 9001:2008. | Órgano Certificador
Tiempo planeado
Tiempo real
En proceso
Segunda Parte
Asesoría Presencial
Asesoría en línea